## หน้า 1
รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำเดือน ........................... พ.ศ. ................
โครงการ.....................................................................................................................................
งบประมาณทั้งสิ้น.................................บาท (...........................................................................)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ...................................................................
ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ (ตามแผนงาน) | ภาพรวมการปฏิบัติงาน | [5 empty] | ภาพรวมการใช้จ่ายเงิน |  |  | รายละเอียดการดำเนินงาน
|  |  | ค่าน้ำหนัก | เป้าหมาย (ตามแผนงาน) | หน่วยนับ | ผลการปฏิบัติงาน | ร้อยละงาน รายกิจกรรม | ร้อยละงานภาพรวมโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) | ร้อยละเงิน
1 | [8 empty] | 950 | 475 | 50%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สรุปแผนและผลการดำเนินงานโครงการ | [8 empty] | 950 | 475 | 50%
สูตร ร้อยละงาน = ผลงาน*100/เป้าหมาย
เช่น 3*100/24
ร้อยละ = 12.50
ค่าน้ำหนักแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องคำนวณทุกกิจกรรมรวมแล้วให้ได้ 100

## หน้า 2
รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำเดือน ........................... พ.ศ. ................
โครงการ.....................................................................................................................................
งบประมาณทั้งสิ้น.................................บาท (...........................................................................)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ...................................................................
ร้อยละงาน ภาพรวมโครงการ | ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) | ร้อยละ ผลการใช้จ่ายเงิน | เงินคงเหลือ (บาท) | ร้อยละ เงินคงเหลือ
| 475 | 50% | 475 | 50% | ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่พบปัญหา/อุปสรรค |  |  | รายละเอียดปัญหา/อุปสรรค |  | แนวทางการแก้ไข
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้รายงาน (.........................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................................... วันที่.........................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................................ผอ.สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม (.........................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................................... วันที่........................................................................................
0%
0%